## ужкх
ОТЧЕТ О выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.07.2017 г.
Использование средств районного бюджета на выполнение мероприятий
| № | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансированияна год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств | на какие цели, №, дата распоряжения | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств | на что планируется направить | внебюджетные средства
[5 empty] | сумма,тыс.руб |  |  | сумма, тыс. руб
|  | Сельское поселение "с. Гельбах" | 1870 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1870
| 1 | Завершение строительства школы на 250 учащихся | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 870 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 870
| 3 | Ремонт системы водоснабжения | 500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 500
| 4 | Ремонт электрических сетей | 500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 500
|  | Сельское поселение "с. Новый Чиркей" | 5850 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 5850
| 5 | Строительство водопровода по ул. Нефтяников | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 6 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2000
| 7 | Строительство спортивных площадок | 1500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1500
| 8 | Ремонт имеющихся в наличии и установка дополнительных КТП | 350 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 350
| 9 | Газификация восточной части с. Новый Чиркей | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2000
|  | Сельское поселение "с. Кульзеб" | 1500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1500
| 10 | Строительство спортивных полей | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 11 | Строительство детского дошкольного учреждения | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 800 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 800
| 13 | Ремонт системы водоснабжения | 700 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования | 700
| 14 | Строительство мемориала памяти павшим в войнах и в "горячих точках" | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
|  | Сельское поселение "с. Стальское" | 6399 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 6399
| 15 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2499 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2499
| 16 | Реконструкция и частично новое строительство ЛЭП | 3300 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 3300
| 17 | Реконструкция и усиление трансформаторных станций | 600 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 600
|  | Сельское поселение "с. Султанянгиюрт" | 13950 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 13950
| 18 | Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 19 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 3500
| 20 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 1650 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1650
| 21 | Строительство детских игровых площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 22 | Строительство парков культуры и отдыха | 7000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 7000
| 23 | Усиление и реконструкция системы энергоснабжения | 1800 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1800
|  | Сельское поселение "с. Акнада" | 11130 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 11130
| 24 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1100 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1100
| 25 | Строительство спортивных площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 26 | Строительсвто детских игровых площадок | 1500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1500
| 27 | Ремонт и реконструкция ЛЭП и КТП | 1030 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1030
| 28 | Проведение капитальтного ремонта спорзала школы | 3000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 3000
| 29 | Строительство дренажной системы | 2500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2500
| 30 | Бурение Артезианских скважин | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2000
|  | Сельское поселение "с. Чонтаул" | 6330 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 6330
| 31 | Строительство , ремонт и реконструкция системы водоснабжения | 1330 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1330
| 32 | Строительство дренажной системы | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 33 | Бурение Артезианских скважин | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 34 | Строительство детских игровых площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 35 | Строительство парков культуры и отдыха | 4000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 4000
| 36 | Строительство спортивных площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
|  | Сельское поселение "с. Кироваул" | 4500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 4500
| 37 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 38 | Бурение Артезианских скважин | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2000
| 39 | Строительство спортивных площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 40 | Строительство водопровода | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 41 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 42 | Очистка поливного канала | 500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 500
|  | Сельское поселение "с. Зубутли-Миатли" | 14950 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 14950
| 43 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 2650 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2650
| 44 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2500
| 45 | Строительство парков культуры и отдыха | 5000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 5000
| 46 | Строительство детских игровых площадок | 1500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1500
| 47 | Строительство спортивных площадок | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования | 0
| 48 | Проведение света, воды, газа на новые планы | 3300 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 3300
|  | Сельское поселение "с. Миатли" | 75160 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 75160
| 49 | Строительство водопровода | 5000 | 1602.7 | 1602.7 | Контракт от 04.07.2016 г. №2016.28945 ООО "Трансстройнур" | Переходящий с 2016 года. Выполнено | 3397.3
| 50 | Строительство средней образовательной школы | 67990 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 67990
| 51 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 500
| 52 | Строительство детских игровых площадок | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 53 | Ремонт и реконструкция ЛЭП и КТП | 670 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 670
|  | Сельское поселение "с. Нечаевка" | 11660 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 11660
| 54 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 55 | Проведение берегоукрепительных и углубительных работ на реке Сулак, в том числе на защитной дамбе | 10000 | 754.7 | 754.7 | Контракт от 30.05..2017 г. №2017.17430 ООО "Капводострой" |  | 9245.3
| 56 | Строительсвтво детских игровых площадок | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
| 57 | Ремонт и реконструкция ЛЭП и КТП | 660 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 660
|  | Сельское поселение "с.Комсомольское" | 5460 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 5460
| 58 | Строительсвтво детских игровых площадок | 1500 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1500
| 59 | Строительство спортивных площадок | 250 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 250
| 60 | Ремонт и реконструкция ЛЭП и КТП | 660 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 660
| 61 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2000 | 5530.9 | 5530.9 | Контракт от 28.08.2017 г. №2017.45134 ООО "Радуга 2" | Запланированно на 3 квартал | -3530.9
| 62 | Ремонт системы водоснабжения | 1300 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1300
|  | Сельское поселение "с.Нижний Чирюрт" | 4960 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 4960
| 63 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 2000
| 64 | Ремонт системы водоснабжения | 1300 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1300
| 65 | Строительсвтво детских игровых площадок | 1000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1000
| 66 | Ремонт и реконструкция ЛЭП и КТП | 660 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 660
|  | Всего: | 558580 | 7888.3 | 7888.3 |  |  | 550691.7
|  | Директор МУП "УЖКХ-СЕЗ" |  |  |  |  | С.Г.Алихмаев
0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
99600

## ОК
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 1.08.2017 г.
(с учетом изменений, внесенных постановлением от 17.10.2016 г. № 106)
№ | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансирования на год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств
|  |  |  | сумма, тыс. руб. | на какие цели, №, дата распоряжения |  | сумма, тыс. руб. | на что планируется направить
Раздел «Развитие молодежной политики»
1 | Организация и проведение семинаров, встреч, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического, нравственного воспитания молодежи | 15 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
2 | Организация районной школьной лиги КВН | 70 | 20 |  |  | Запланировано на 4 квартал | 20 | Организация районной школьной лиги КВН
3 | Организация и проведение в муниципальном образовании мероприятий, посвященных Дню молодежи Российской Федерации | 35 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие сети молодежных парламентов, советов и администраций (Конференции, круглые столы, семинары) | 15 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
5 | Организация и проведение молодежно- патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 12 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
6 | Организация муниципального молодежного форума «Эффективный муниципалитет» | 50 | 30 | 30 | Р-77 от 03.04.2017г. Об организации IV муниципального молодежного форума "Эффективный мунипалитет-путь к успеху"
7 | Проведение мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества | 120 | 231 | 188 | Р-39 от 17.02.2017г. О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
|  |  |  | 30 | Р-30 от 07.02.2017г. О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню великой славы России и 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана
|  |  |  | 13 | Р-61 от 14.03.2017г. О направлении делегации на республиканский митинг-концерт "Мы вместе!" в г. Махачкалу
8 | Организация и проведение муниципальной акции «Дагестан - территория здоровья!» | 10 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
9 | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защиты детей | 30 | 30 | 30 | Р-110 от 26.04.2017г. О праздновании 1 июня - Международного дня защиты детей
10 | Проведение районного конкурса «А, ну-ка, парни!» | 40 | 6 | 6 | Р-90 от 14.04.2017г. О направлении команды представителей Кизилюртовского района для участия в зональном этапе военно-спортивной игры "А ну-ка, парни!"
11 | Проведение районного конкурса «Лучшая стенгазета» в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде | 15 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
12 | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы» | 25 | 25 | 25 | Р-111 от 26.04.2017г. О направлении делегации 9 мая в г. Махачкалу на Всероссийскую акцию "Бессмертный полк"
13 | Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных Дню народного единства | 25 | 10 |  |  |  | 10 | проведение мероприятий среди молодежи, посвященных Дню народного единства
14 | Проведение Дня призывника | 10 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
15 | Поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия молодых талантов в международных, всероссийских, республиканских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах | 40 | 30 | 1 | Р-29 от 07.02.2017г. О направлении представителей МР "Кизилюртовский район" на зональный этап республиканского конкурса на национальных языках Дагестана "Голос гор" в г. Махачкалу |  | 0.6
|  |  |  | 20 | Р-80 от 03.04.2017г. О командировании Сотавовой Д.А. и Магомедовой С.И.
|  |  |  | 8.4 | Р-50 от 06.03.2017г. О выделении денежных средств для награждения победителей муниципального этапа XIX Международного фестиваля "Детство без границ"
16 | Участие в республиканских, межрайонных, районных антинаркотических акциях «Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» | 25 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
17 | Организация и проведение муниципальных мероприятий, пропагандирующих идеи межнационального согласия и солидарности, противодействующих экстремизму и радикализму в молодежной среде | 25 | 2.2 |  |  |  | 2.2
18 | Проведение ярмарок специальностей для выпускников общеобразовательных учреждений | 10 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
19 | Организация выездов молодежи к местам культурного наследия | 15 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
20 | Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтерского движения, трудовых отрядов | 20 | 15.8 | 7.8 | Р-49 от 06.03.2017г. О проведении муниципальной акции "Весенний марафон добрых дел 2017" |  | 8 | На организацию осенней недели добра
| Итого: | 607 | 400 | 359.2 |  |  | 40.8
Раздел «Развитие культуры»
1 | Поддержка творческой молодежи и одаренных детей путем участия в российских, республиканских, районных фестивалях и конкурсах | 70 | 50 | 2.8 | Р-79 от 03.04.2017г. О направлении победителей муниципального этапа республиканского конкурса "Вечная слава героям" в полуфинальный этаап в г. Махачкала |  | 47.2 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
2 | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников | 35 | 10 |  |  |  | 10 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
3 | Участие в республиканских проектах культурного сотрудничества | 20 | 5 |  |  |  | 5 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
4 | Организация обучения и стажировки работников библиотек, культурно-досуговых центров | 30 | 5 |  |  |  | 5 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
5 | Оснащение техническими средствами, оборудованием, экспонатами зала музея, фондохранилища, Центра традиционной культуры | 80 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
6 | Проведение мероприятий по краеведческому, нравственному, правовому, экологическому, патриотическому воспитанию молодежи | 50 | 80 | 30 | Р-65 от 21.03.2017г. О праздновании Дня работника куьтуры |  | 50 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
7 | Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов | 100 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
8 | Поддержка участия творческих коллективов района, воспитанников школ искусства и танцев в международных, российских, республиканских, межрайонных мастер-классах, фестивалях, конкурсах, выставках, проектах, проведении юбилейных дат | 70 | 100 | 5 | Р-151 от 05.06.2017г. О напрвлении работников учреждений культуры для участия в акции "Парад дружбы народов России" |  | 43 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
|  |  |  | 7 | Р-126 от 25.05.2017г. О направлении ансамбля "Хадум" на VI Республиканский фестиваль детского художественного творчества "Маленькие горцы"
|  |  |  | 45 | Р-118 от 12.05.2017г. Об организации Фестиваля в честь 30-летнего юбилея детского хореографического ансамбля "Хадум"
9 | Пополнение музейных фондов | 40 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
10 | Участие в республиканских проектах культурного сотрудничества | 20 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
11 | Освещение вопросов развития культуры района через средства массовой информации, в том числе создание цикла статей о носителях народной культуры (музыкантах, мастерах декоративно-прикладного искусства, творческих коллективах) | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
12 | Создание электронного каталога книг в библиотеках | 150 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
13 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду книг | 20 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
14 | Встреча с писателями и поэтами Дагестана | 10 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
15 | Организация и проведение смотра на лучшее муниципальное учреждение клубного типа и библиотеку | 30 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
| Итого: | 725 | 250 | 89.8 |  |  | 160.2

## КС и РТ
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 1.08.2017 г.
(с учетом изменений, внесенных постановлением от 17.10.2016 г. № 106)
№ | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансирования на год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств
|  |  |  | сумма, тыс. руб. | на какие цели, №, дата распоряжения |  | сумма, тыс. руб. | на что планируется направить
Раздел «Развитие физической культуры и спорта»
1 | Участие в российских, республиканских, межрайонных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, обучающих семинарах | 110 | 36 | 14 | Р-60 от 14.03.2017г. О направлении команды спортсменов района на XXIII Первенство Российской Федерации по армейскому рукопашному бою допризывной молодежи |  | 10 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
|  |  |  | 12 | Р-02 от 09.01.2017г. O направлении сборной команды Кизилюртовского р-на по вольной борьбе на зональное первенство РД по вольной борьбе среди юношей 2000-2001 r.p.
2 | Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 370 | 386 | 10 | Р-73 от 30.03.2017г. О проведении мероприятия "День призывника" |  | 30 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
|  |  |  | 31 | Р-71 от 30.03.2017г. О проведении районного Турнира по вольной борьбе, на призы Мусашайихова Али Курахмаевича, Генерального директора ООО трансстрой "Нур"
|  |  |  | 18 | Р-78 от 03.04.2017г. О проведении чемпионата района по настольному теннису
|  |  |  | 167 | П-42 от 17.04.2017г. Об организованном проведении праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая и обеспечению общественного порядка в районе
|  |  |  | 115 | Р-112 от 26.04.2017г. О проведении Первенства Республики Дагестан по вольной борьбе, среди юношей ДЮСШ 2003-2004 годов рождения
|  |  |  | 15 | Р-48 от 06.03.2017г. О проведении Первенства района по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений
3 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 120 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
4 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов | 50 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
5 | Проведение районных соревнований среди инвалидов | 40 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
6 | Участие в российских, республиканских, межрайонных соревнованиях среди инвалидов | 20 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
7 | Материальное стимулирование достижений | 170 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
| Итого: | 880 | 422 | 382 |  |  | 40
Раздел «Развитие туризма»
1 | Проведение маркетингового исследования по определению туристско-рекреационного потенциала района, потенциального объема туристического потока и его структуры, целевых групп потребителей и их потребностей | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
2 | Разработка паспортов инвестиционных площадок, перспективных для инвестирования. Совершенствование туристского маршрута по Кизилюртовскому району в рамках реализации медународного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая Великий шелковый путь" | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
3 | Подготовка инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
4 | Информационное и организационное содействие предпринимателям и организациям в сфере развития туризм | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
5 | Проведение семинаров с администрациями сельских поселений, предпринимателями по вопросам организации и развития туризма | 10 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
6 | Организация и проведение районных конкурсов проектов: на создание и модернизацию туробъектов; по развитию маршрутов туризма | 120 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
7 | Установка знаков туристской навигации в целях обеспечения наглядного и единообразного обозначения объектов туризма, внедрения общероссийской системы информирования туристов, установка наружной рекламы, информационных стендов | 260 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
8 | Размещение туристской информации на сайтах администрации района и поселений | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
9 | Участие в работе выставок, конкурсов, ярмарок и фестивалей регионального и федерального уровня | 220 | 150 | 18 | Р-100 от 21.04.2017г. О направлении команды представителей Кизилюртовского района для участия в соревнованиях по технике пешеходного туризма "Открытие сезона - 2017" |  | 132 | Мероприятия запланированы на второе полугодие
10 | Подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Кизилюртовского района, интерактивной карты планирования туристских маршрутов, другой печатной, видео-рекламной продукции | 370 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
11 | Разработка и внедрение туристических маршрутов с учетом вводимых объектов показа | 250 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
12 | Развитие сельского туризма: создание "гостевого" дома в с. Нижний Чирюрт | 1000 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
13 | Проведение районного туристического конкурса «Познай свой район» | 50 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
| Итого: | 2280 | 150 | 18 |  |  | 132

## УО
ОТЧЕТ О выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.07.2017 г.
Использование средств районного бюджета на выполнение мероприятий
№ | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансированияна год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств
|  |  |  | сумма,тыс.руб | на какие цели, №, дата распоряжения |  | сумма, тыс. руб | на что планируется направить
1 | Создание электронной базы даных публичных отчетов по обобщению опыта работы образовательных учреждений и учителей, реализующих инновационные программы | 10 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 10
2 | Совершенствование технологий и методике обучения информатики и ИКТ в образовательных учреждениях | 20 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 20
3 | Усиление практичекой направленности преподавания курсов ОБЖ, НВП через проведение районных соревнований и конкурсов, учебных сборов | 40 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 40
4 | Организация и проведение районных олимпиад, участие в республиканских, российских олимпиадах школьников | 80 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 80
5 | Проведение в районе и частие в республиканских мероприятиях "Шаг в будущее", "Путь к триумфу", "Умники и умницы", конкурсах, выставках | 65 | 0 | 20 | Распоряжение №80 от 03.04.2017г. О командировании Сотавовой Д.А. и Магомедовой С.И. | Мероприятие проведено | 45
6 | Проведение районного форума "Одаренные дети" | 50 | 0 | 64 | Распоряжение №103 от 21.04.2017г. О проведении районого форума "Одаренные дети-будущее России" | Мероприятие проведено | -14
7 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 20 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 20
8 | Участие в ГИА | 30 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 30
9 | Участие педагогов в районных, республиканских образовательных конференциях, выставках, форумах, ассоциациях | 15 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 15
10 | Укрепление статуса педагога, воспитателя, как фактора развития отрасли | 250 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 250
11 | Проведение слета молодых специалистов | 50 | 0 | 6 |  | Запланировано на 4 квартал | 44
12 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию: "День учителя", "Лучший учитель родного языка", "Учитель года", "Вожатый года", "Самый классный классный", "Воспитатель года" | 135 | 0 | 10 | Распоряжение №97 от 20.04.2017г. О проведении мунизипального этапа профессионального конкурса педагогов Дошкольного образования "Воспитатель года Дагестана -2017" Распоряжение № 120 от 28.11.2016 г.Организация и проведение зонального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Дагестана – 2017» | Мероприятие проведено | 125
13 | Проведение соревнований: "Сабля Шамиля", "Кожаный мяч", военно-спортивных игр: "Победа", "Зарница", "Орленок" | 30 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 30
14 | Проведение районной олимпиады по школьному краеведению | 8 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 8
15 | Проведение районного слета туристов-краеведов | 100 | 0 | 100 | Распоряжение №72 от 30.03.2017г. О проведении районого слета туристов-краеведов | Мероприятие проведено | 0
16 | Проведение конкурсов: "Верны юные инспекторы дорожного движения стране", "Детство без границ", "День птиц", "День воды", "День земли", "Юный краевед", "Моя малая родина", "Зеленая планета" и др. | 15 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 15
17 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию: "День защиты детей", "День единства народов Дагестан", "Белые журавли", "День матери", "День неизвестного солдата России", "День знаний" | 130 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 130
18 | Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, ИКТ в рамках реализации ФГОС | 5000 | 0 | 0 |  |  | 5000
| Итого: | 6048 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5848 | [7 empty] | 6048
VII. СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1 | Проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях "Звездочка", "Ласточка" , "Соколенок" | 10000 |  | 400 |  |  | 9600 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
2 | Проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях | 20000 |  | 4200 |  |  | 15800 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
3 | Ремонт и монтаж в образовательных учреждениях пожарной сигнализации | 4000 |  | 1000 |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
4 | Замена старых оконных блоков на блоки с повышенным термическим сопро-тивлениеим из поли-винилхлоридного (ПВХ) профиля с двухкамерным стек-лопакетом | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
5 | Замена насосных агрегатов в школьных котельных на энергосберегающие модели | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 34600 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 28400
| Всего: | 40648 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 34248
Начальник УО Р.Б.Татарханов
99600

## УСХ
Отчет о ходе реализации мероприятий раздела "Развитие агропромышленного комплекса" Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район"
на 2016-2018 годы
№ | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования на год | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств |  | Проведенные мероприятия либо причины невыполнения мероприятий | Остаток бюджетных средств*
|  |  |  | Сумма, тыс.руб. | На какие цели, №, дата распоряжения |  | Сумма, тыс.руб | На что планируется направить
1. | Развитие МУП «Машино - технологическая станция «Кизилюртовская» | 24500 |  | 0 | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование в сумме 2 млн.рублей, а также нет внебюджетных средств. | 0 | Приобретение новой техники
2 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК "Дружба | 450 |  | 0 | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование. | 200 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК "Дружба
3 | Проведение районных конкурсов "Лучший садовод района", "Лучший виноградарь района", Лучший предприниматель года" | 200 |  | 100 | - | Из 150 тыс.рублей планируемых к получению из местного бюджета, было профинансировано 100 тыс.рублей | 100 | На проведение районного конкурса «Лучший виноградарь района»
4 | Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой | 100 |  | 60 | - | Средства получены в размере 60,0 тыс.рублей | 40 | На проведение профилактических мероприятий по борьбе с саранчой
5 | Строительство ярмарочно- логистического центра в селении Нижний Чирюрт | 2000 |  | 0 | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование, нет и внебюджетных средств | 0 | Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции.
6 | Оказание содействия СПК "Какаюртовский" в включении в реестр племенных хозяйств по выращиванию МРС | 50 |  | 0 | - | Реализация мероприятия должна осуществляться за счет собственных средств, но свободных средств у хозяйства нет. | 50 | На оформление документации по племенному поголовью.
7 | Строительство животноводческой фермы на 200 голов молочного направления в с.Нижний Чирюрт | 20000 |  | 0 | - | Проект реализован в 2016 году, ферма функционирует. | 0
8 | Расширение производственных площадей по переработке семян подсолнечника ИП Муртузова Р.М. | 3000 |  | 0 | - | Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств. Освоено порядка 7 млн.рублей | 0 | Ведется строительство 2 производственных цехов.
9 | Строительство теплицы на площади 1 га в селении Новый Чиркей | 5300 |  | 0 | - | Реализация проекта в 2016 году осуществлялась за счет собственных средств. Освоено около 18 млн.250 тыс.рублей | 5300 | В настоящее время строительство приостановлено из-за отсутствия средств у инвестора.
10 | Строительство тепличного хозяйства площадью 3 га в с. Нижний Чирюрт. КФХ Зубаиров Анварбек Магомедович (проект 2017 года) | 49656 |  | 0 | - | Реализация проекта по объективным причинам была перенесена на 2017 год. Однако и в 1 полугодии строительство не начато, из-за недостатка финансовых средств | 49656 | На строительство тепличного хозяйства.
11 | Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5135 |  | 0 | - | Реализация мероприятия намечена на 2 полугодие 2017 года | 5135 | На оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
12 | Реконструкция и модернизация животноводческой фермы в с.Стальское (Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС в СПК им.У.Буйнакского) | 1000 |  | 0 | - | Мероприятие осуществлялось в 2016 году за счет собственных средств. | 0 | Мероприятие реализовано.
|  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Мероприятие реализовано.
13 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | 100 |  | 0 | - | Мероприятие не профинансировано. | 50 | На проведение противоэпизоотических мероприятий
14 | Создание 1 СПоКа в селении Султанянгиюрт | 1000 |  | 0 | - | Мероприятие будет осуществляется за счет собственных средств | 0 | Начата организационная работа по созданию СПоКа.
15 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления на базе СПК "Акнадинский" | 2000 |  | 0 | - | Мероприятие осуществляется за счет собственных средств. | 2000 | В 2016 году были проведены работы на 500 тыс.рублей.
16 | Строительство птицекомплекса в с.Стальское на 240 тыс.кур несушек на площади 6 га | 162500 |  | 0 | - | По объективным причинам проект находиться на начальном этапе. | 162500 | Была проведена работа по разграничению земельного участка, разработки бизнес-плана и ПСД.
17 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, участие в республиканских форумах, выставках и ярмарках | 450 |  | 0 | - | По поданным заявкам УСХ, инвестиций и развития МСП, не получено финансирование | 450 | На проведение
18 | Строительство прудов в селении Акнада-20 га | 10000 |  | 0 | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 0 | районных сельскохозяйственных ярмарок, участие в республиканских форумах, выставках и ярмарках.
19 | Строительство прудов в селении Гельбах-5 га | 2500 |  | 0 | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 0 | Мероприятие реализовано в 2016 году
20 | Строительство прудов в селении Нечаевка -5 га | 2500 |  | 0 | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 2500 | Мероприятие реализовано в 2016 году.
21 | Строительство прудов в селении Султанянгиюрт -5 га | 2500 |  | 0 | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 2500 | В 2016 году проведена предварительная работа. Реализация проекта перенесена на 2 полугодие 2017 года.
22 | Проведение восстановления, реконструкции и технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем в: |  |  |  |  | Мероприятие п.12 | 0 | -
| СПК им.У.Буйнакского | 2000 |  | 0 |  | Реализация мероприятия осуществляется за счет собственных средств. | 1000 | Мероприятие находится на начальном этапе, за полугодие освоено: СПК им.У.Буйнакского – 1 млн.рублей.
| СПК "Акнадинский" и КФХ "Гасандибиров" | 3000 |  | 0 |  |  | 2800 | СПК "Акнадинский" 200 тыс.рублей,
|  | 301941 | 0 | 160 | 0 |  | 236281
*В районном бюджете не предусматривались финансовые средства на реализацию мероприятий Программы

## СВОД
Муниципальные программы | Предусмот-рено программой | Предусмотрено районным бюджетом | Фактически израсходовано
Об устранение причин порождающих коррупцию, и обеспечение противодействии условиям, способствующим ее распространению в МР «Кизилюртовский район» на 2017-2019 годы | 40 | 40 | 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2014-2018 годы | 100 | 100 | 0
Раздел "Развитие туризма" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 150 | 18 | 132
Развитие малого и среднего предпринимательства в МР «Кизилюртовский район» в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 5134 | 0 | 5134
Раздел "Развитие молодежной политики" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 400 | 359.2 | 40.8
Раздел "Развитие культуры" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 250 | 89.8 | 160.2
Раздел "Развитие агропромышленного комплекса" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 296807 | 160 | 231147
Раздел "Развитие системы образования" в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 40648 | 6400 | 34248
Раздел «Развитие физической культуры и спорта» в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 422 | 382 | 40
Раздел «Строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства» в составе Комплексной программы СЭР МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы | 169119 | 7888.3 | 161230.7
| 513070 | 15437.3 | 432132.7

## ГО и ЧС
Отчет
О выполнении мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безапасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовкий район»
Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
№ | Наименование мероприятий муниципальной целевой программы | Предусмотрено на 2017г год Программой | Объем финансирования на год с учетом изменений | Фактическое использовано бюджетных средств |  | Проведенные мероприятия, причины не выполнения мероприятия | Остаток средств*
|  |  | Расп. №68 от 4.08.2017г. | сумма тыс. руб. | На какие цели, №, Дата распоряжения |  | сумма, тыс. руб. | На что планируется направить
1 | Проведение работ по обработке (пропитке) сгораемых конструкций зданий, а также проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
2 | Приобретение противопожарного инвентаря первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на случай возникновения пожара | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
3 | Приобретение и распространение видео- и агитационных материалов по противопожарной тематике, нормативно-технической литературы | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
4 | Обеспечение противопожарной пропаганды среди населения МР «Кизилюртовский район» путем изготовленияи размещения баннеров и через средства массовой информации (официальный сайт МР «Кизилюртовский район», газета «Неделя Кизилюрта», телевидение) | 0 | 0 | 0 |  | Проводилась работа через средства массовой информации -официальный сайт МР «Кизилюртовский район», газета «Неделя Кизилюрта», телевидение | 0
5 | Проведение мероприятий по выводу сигналов автоматических установок пожарной автоматики на пульты управления пожарных подразделений и монтаж системы «Тревожная кнопка», «Стрелец- мониторинг» | 100 |  | 100 | ДДУ Сказка, СОШ №1 с. Султанянгиюрт | Отсутствие финансирования | 0
|  | 400 | 0 | 0 |  |  | 400
6 | Обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность | 0 | 0 | 0 |  | Обучено 8 руководителей образовательных учреждений, ответственных за пожарную безопасность | 0
7 | Проведение оценки пожарного риска объектов подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
8 | Оборудование путей эвакуации аварийным освещением | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
9 | Строительство депо для пожарных частей | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
10 | Приобретение техники, оборудования, оргтехники, средств связи и имущества для нужд пожарных сил | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
11 | Создание районной системы оповещения | - | - | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
12 | Мониторинг состояния защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | - | - | 0 |  | Проведен мониторинг состояния защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | 0
13 | Установка запрещающих знаков "Купание запрещено" вдоль канала им.Октябрьской революции на территории неселенных пунктов Зубутли-Миатли,Султанянгиюрт,Стальск,кульзеб и Н.Чиркей |  | 0 | 0 |  | Установлены деревянные щиты "Купание запрещено" | 0
14 | Создание условий, комплектование и оснащение ЕДДС МР «Кизилюртовский район» и интеграция с Системой -112 | - | - | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
|  | - | - |  |  |  | -
15 | Первоначальное обучение персонала ЕДДС Системы-112 |  | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 0
16 | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании Системы-112 на территории МР «Кизилюртовский район» | - | - | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 100 | 0 | 100 |  |  | 0
| Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  | А.М. Мусаев

## ОАХТ
выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 25.07.2017 г.
№ | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансирования | Объем финансирования на год | Фактически использовано бюджетных средств |  | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств
|  | на год | с учетом изменений | сумма, | на какие |  | сумма, | на что планируется направить
|  |  |  | тыс.руб. | цели, |  | тыс. руб
№, дата распоряжения
Раздел программы
1. | - проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством; | 100,00 | 0 | 100 | Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» от 20.04.2017г. № 98 в целях подготовки документации для проведения земельных торгов (оценки рыночной стоимости годовой арендной платы) | - | 0
| Изготовление техни­ческой документации на объекты муниципа­льного имущества, с целью проведения государственной реги­страции прав на них | 30 |  |  |  |  | 30
| Демонтаж самовольно установленных и установка рекламных щитов | 20 |  |  |  |  | 20
| итого | 150 |  | 100 |  |  | 50